1. 当前总体状态

目前已有从模型/试验导入、节点与自由度匹配、参数和响应定义、灵敏度求解、Bayesian 参数更新，结果存储和可视化的主要链路。

下一阶段重点是：在既有链路上和已有天安星控系统在数据和功能上（华天、数巧）更好的融合，并且优化解析、计算以及加载渲染的效率，并用真实工程模型和独立测点/工况验证修正有效性并提高软件并发能力。

| 工作项 | 已完成内容 |
| --- | --- |
| 模型及试验数据接入 | INP/BDF、ODB/OP2、UNV 导入；TXT解析与加载级数据入库 |
| 数据匹配 | 节点空间匹配、自由度匹配、模态匹配和相关性评价 |
| 参数及响应定义 | 参数目录、作用域、参数选择、响应目录及灵敏度配置 |
| 静力灵敏度 | 从数据库生成 Abaqus DSA 输入、求解、归一化矩阵入库及显示场生成 |
| 静力修正闭环 | Bayesian 更新、参数写回、独立迭代目录、重新求解、停止检查及历史保存 |
| 模态频率修正 | Nastran SOL103/SOL200、频率灵敏度、Bayesian 更新及 BDF 写回 |
| 结果展示及追溯 | 位移、灵敏度、参数变化云图，响应/参数历史和结果组登记 |
| 试验与仿真对比 | ODB 方向投影曲线、TXT 单测点曲线、SimRight 动态表格及按记录选 step 的对比接口 |

2. 可修正参数范围

| 参数 | 当前实现范围 | 已有真实验证证据 |
| --- | --- | --- |
| 弹性模量 E | Abaqus 有指定壳集合的各向同性 E 参数化路径；Nastran 有 MAT1 材料级、属性局部化及单元级 E 路径 | Abaqus 单参数静力迭代已通过；Nastran 单元级 E 模态修正链路已跑通 |
| 密度 RHO | Nastran MAT1 参数生成及 BDF 写回已实现 | 当前查到的记录不足以确认 E+RHO 联合修正已完成工程验收 |
| 壳厚 H/T | Abaqus 壳截面厚度参数化路径；Nastran PSHELL 厚度参数及写回路径 | 不按已有 E 算例推断所有厚度修正已通过 |
| PBUSH 连接刚度 | 待办中明确列出，尚不属于当前已验收修正参数 | 无本轮可引用的完整真实修正证据 |
| 弹簧刚度 | 待办中列出 SPRING 修正需求 | 无本轮可引用的完整真实修正证据 |
| 泊松比、正交各向异性参数、梁截面及其他参数 | 不能根据模型可解析或目录可展示就列为完整修正能力 | 未找到足够的端到端验收证据 |

具体限制：

• Abaqus 新增的集合 E 生成路径，现有真实验证记录限定为主 INP 内的常数各向同性材料和壳集合；实体、梁、多层材料、复杂 include/多实例应另行验证。

• Nastran E/RHO 写回当前限定 MAT1，厚度写回限定 PSHELL。H 与 T 在该路径中属于壳厚的命名别名，不是两个独立物理参数。

• 分区参数必须只修改被选范围。共享材料/属性需要正确局部化，防止修正一个分区却影响其他零件。

• 优先采用有物理意义的材料级、零件级或分区级参数。单元级参数适合后续细化，不作为真实工程模型初始默认策略。

• 每个参数需明确初值、物理单位、上下界、先验/散布和作用域。代码中的宽松默认边界不能代替工程约束。

4. 效率提升重点与验收指标

4.1 先建立可复查的耗时基线

按同一硬件、同一模型、同一求解设置记录：下载、解析、数据库读写、节点匹配、灵敏度准备、求解、结果提取、矩阵更新、显示场生成、整轮迭代和整体修正的时间。

同时记录：模型规模、测点数、响应数、参数数、求解器调用次数、峰值内存、磁盘占用及接口冷/热缓存状态。 重复至少三次，记录中位数；查询接口有足够样本时统计 P95。 排队等待和求解运行分开，异步接口返回快不能视为计算加速。

当前没有可作为本轮验收基准的完整统一实测耗时，因此本报告不宣称已有固定加速倍数。

4.2 优化顺序

1. 减少无效参数和响应：先按材料/分区合并参数，再做灵敏度排序、相关性和秩检查，剔除低敏感及高度相关参数。避免少量响应直接求解上千个独立未知参数。

2. 减少重复求解：检查初始结果、灵敏度结果和当前参数状态能否复用；复用必须校验模型、参数、边界条件、载荷和求解设置的一致性。回溯试算也应计入求解次数。

3. 减少重复数据处理：按测点、变量、工况批量读取；减少重复打开 ODB、整文件重复转储及逐点 SQL 往返；复用有效坐标缓存和不可变元数据。

4. 控制后处理开销：每轮先保存必要的数值和可追溯文件，按需要生成大规模云图；保留重建显示结果的能力，不删除验证需要的历史证据。

5. 按资源控制并行：根据求解器许可、内存和磁盘能力评估跨项目并行；同一工程的数据替换、参数更新与结果写入避免相互覆盖。

建议验收目标（待基线确认，不是已达到的结果）：

• 同工作量下，非求解处理时间相对基线降低 30% 为首轮目标；若其本来占比很小，改以整轮时间和主要瓶颈指标验收。

• 相同模型/状态/设置不出现非必要的重复求解；必须重新求解的步骤保留完整追踪。

• 大模型请求可跟踪状态、失败可定位，不能以请求超时导致任务无记录或历史损坏。

• 参数规模的比较至少覆盖材料/分区级与单元级两种设置，并同时报告速度、误差和物理合理性。

5. 建议时间节点

以下为从 2026-10-22 起的建议排期，按一名主要后端开发、前端/测试配合估计。 依赖求解器许可、可运行硬件、真实源模型及试验数据按阶段开始前具备；缺少时相应节点顺延，并明确记录等待原因。

| 阶段 | 时间 | 重点工作 | 交付与退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0：冻结范围与基线 | 10 月 22 日—10 月 23 日 | 确认可修正参数、响应、单位、模型版本；选定静力和模态基准；制定计时记录格式 | 参数能力清单、数据缺项清单、基线测量方案和真实模型清单；没有源模型/目标值的项目不承诺闭环 |
| M1：核心参数与效率基线 | 10 月 26 日—10 月 30 日 | 对 E、RHO、壳厚逐项检查生成/作用域/写回；测量完整耗时；优先做分区参数及重复处理优化 | 各参数有通过/不支持/待验证记录；E 静力基准可复现；形成第一版效率报告 |
| M2：真实静力多测点验证 | 11 月 2 日—11 月 6 日 | 对接实际 TXT、节点与方向、加载记录；完成应变/位移目标到修正响应的映射；在真实结构上做 E 或厚度修正 | 至少一个真实源模型完成多测点、多加载记录闭环；包含未参与修正的验证点/工况；结果逐项可追溯 |
| M3：模态与联合参数验证 | 11 月 9 日—11 月 13 日 | 复核模态配对及刚体模态处理；先单参数再 E+RHO/厚度组合；检查可辨识性和物理边界 | 至少一个真实模态模型形成多轮结果；报告频率误差、MAC、参数变化和耗时；与 FEMTools 等参考结果采用相同条件对比 |
| M4：工程验收与扩展评估 | 11 月 16 日—11 月 20 日 | 完成更大模型和受控并发测试；复查静力/模态未参与拟合的数据；PBUSH/弹簧先完成范围和原型可行性检查 | 形成真实模型验收包、性能对比和已支持参数清单；连接刚度若未完成真实闭环，单独列下一阶段，不纳入已交付范围 |

上述 M4 对连接刚度的目标是完成卡型范围、参数语义和原型验证，不把 PBUSH、弹簧全部支持承诺在一个阶段内。 进一步实现与验收时间在 M4 根据实际连接卡型、边界条件和算例结果确定。